## Sept
DATA PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2017
POSISI S.D. 29 SEPTEMBER 2017
OPD : KECAMATAN DEMAK
NO | NAMA PAKET KEGIATAN | JENIS PENGADAAN (Barang / Konstruksi / Konsultasi Jasa Lainnya) | METODE PENGADAAN (Dilelangkan / Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung / e-purchasing / swakelola) | TAHAPAN PENGADAAN (Proses Pengadaan / TTD Kontak / Pelaksanaan Keg. Pekerjaan / Keg. Pekerjaan Selesai / PHO) | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | NILAI KONTRAK (Rp) | PELAKSANA | REALISASI FISIK ( %)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Talud Jalan RT 02 RW 05 Desa Karangmlati Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 |  |  | 0
2 | Betonisasi Jalan Desa Bolo RT 03 RW 08 Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99650000 | CV. GARUDA KARYA | 99.65
3 | Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Dukuh Cangkring Desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. SAHALA | 99.6
4 | Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. HIDAYAH BARU | 99.6
5 | Betonisasi Jalan Platar Karangasem Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 | 149300000 | CV. LUHUR MUBAROK | 99.5333
6 | Talud Jalan RW 02 Desa Sedo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. GARUDA KARYA | 99.6
7 | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 50000000 | 49800000 | CV. SAHALA | 99.6
8 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Barang | e-purchasing | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Barang | Pengadaan Langsung | Sebagian Perubahan | 35100000 | - |  | 82.62
10 | Pengadaan mebelair | Barang | Pengadaan Langsung | Kegiatan selesai | 25000000 | - |  | 100
JUMLAH |  |  |  |  | 910100000 | 597550000
Demak, Oktober 2017
CAMAT DEMAK
MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH.MM
PEMBINA TK I
NIP. 19690908 199603 1 007

## Agustus
DATA PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2017
POSISI S.D. 31 AGUSTUS 2017
OPD : KECAMATAN DEMAK
NO | NAMA PAKET KEGIATAN | JENIS PENGADAAN (Barang / Konstruksi / Konsultasi Jasa Lainnya) | METODE PENGADAAN (Dilelangkan / Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung / e-purchasing / swakelola) | TAHAPAN PENGADAAN (Proses Pengadaan / TTD Kontak / Pelaksanaan Keg. Pekerjaan / Keg. Pekerjaan Selesai / PHO) | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | NILAI KONTRAK (Rp) | PELAKSANA | REALISASI FISIK ( %)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Talud Jalan RT 02 RW 05 Desa Karangmlati Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 |  |  | 0
2 | Betonisasi Jalan Desa Bolo RT 03 RW 08 Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99650000 | CV. GARUDA KARYA | 99.65
3 | Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Dukuh Cangkring Desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. SAHALA | 99.6
4 | Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. HIDAYAH BARU | 99.6
5 | Betonisasi Jalan Platar Karangasem Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 | 149300000 | CV. LUHUR MUBAROK | 99.5333
6 | Talud Jalan RW 02 Desa Sedo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. GARUDA KARYA | 99.6
7 | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 50000000 | 49800000 | CV. SAHALA | 0
8 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Barang | e-purchasing | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Barang | Pengadaan Langsung | Sebagian Perubahan | 35100000 | - |  | 82.62
10 | Pengadaan mebelair | Barang | Pengadaan Langsung | Kegiatan selesai | 25000000 | - |  | 100
JUMLAH |  |  |  |  | 910100000 | 597550000
Demak, September 2017
CAMAT DEMAK
MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH.MM
PEMBINA TK I
NIP. 19690908 199603 1 007

## juli
DATA PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2017
POSISI S.D. 31 JULI 2017
OPD : KECAMATAN DEMAK
NO | NAMA PAKET KEGIATAN | JENIS PENGADAAN (Barang / Konstruksi / Konsultasi Jasa Lainnya) | METODE PENGADAAN (Dilelangkan / Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung / e-purchasing / swakelola) | TAHAPAN PENGADAAN (Proses Pengadaan / TTD Kontak / Pelaksanaan Keg. Pekerjaan / Keg. Pekerjaan Selesai / PHO) | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | NILAI KONTRAK (Rp) | PELAKSANA | REALISASI FISIK ( %)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Talud Jalan RT 02 RW 05 Desa Karangmlati Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 |  |  | 0
2 | Betonisasi Jalan Desa Bolo RT 03 RW 08 Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
3 | Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Dukuh Cangkring Desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
4 | Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. HIDAYAH BARU | 99.6
5 | Betonisasi Jalan Platar Karangasem Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 | 149300000 | CV. LUHUR MUBAROK | 99.5333
6 | Talud Jalan RW 02 Desa Sedo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. GARUDA KARYA | 99.6
7 | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 50000000 |  |  | 0
8 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Barang | e-purchasing | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Barang | Pengadaan Langsung | Sebagian Perubahan | 35100000 | - |  | 82.62
10 | Pengadaan mebelair | Barang | Pengadaan Langsung | Kegiatan selesai | 25000000 | - |  | 100
JUMLAH |  |  |  |  | 910100000 | 348500000
Demak, Agustus 2017
CAMAT DEMAK
MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH.MM
PEMBINA TK I
NIP. 19690908 199603 1 007

## juni
DATA PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2017
POSISI S.D. 22 JUNI 2017
OPD : KECAMATAN DEMAK
NO | NAMA PAKET KEGIATAN | JENIS PENGADAAN (Barang / Konstruksi / Konsultasi Jasa Lainnya) | METODE PENGADAAN (Dilelangkan / Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung / e-purchasing / swakelola) | TAHAPAN PENGADAAN (Proses Pengadaan / TTD Kontak / Pelaksanaan Keg. Pekerjaan / Keg. Pekerjaan Selesai / PHO) | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | NILAI KONTRAK (Rp) | PELAKSANA | REALISASI FISIK ( %)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Talud Jalan RT 02 RW 05 Desa Karangmlati Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 |  |  | 0
2 | Betonisasi Jalan Desa Bolo RT 03 RW 08 Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
3 | Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Dukuh Cangkring Desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
4 | Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
5 | Betonisasi Jalan Platar Karangasem Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 |  |  | 0
6 | Talud Jalan RW 02 Desa Sedo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
7 | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 50000000 |  |  | 0
8 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Barang | e-purchasing | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Barang | Pengadaan Langsung | Sebagian Perubahan | 35100000 | - |  | 82.62
10 | Pengadaan mebelair | Barang | Pengadaan Langsung | Kegiatan selesai | 25000000 | - |  | 100
JUMLAH |  |  |  |  | 910100000
Demak, Juli 2017
CAMAT DEMAK
MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH.MM
PEMBINA TK I
NIP. 19690908 199603 1 007

## Sheet1
DATA PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2016
POSISI S.D. 30 SEPTEMBER 2016
SKPD : KECAMATAN DEMAK
NO | NAMA PAKET KEGIATAN | JENIS PENGADAAN (Barang / Konstruksi / Konsultasi Jasa Lainnya) | METODE PENGADAAN (Dilelangkan / Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung / e-purchasing / swakelola) | TAHAPAN PENGADAAN (Proses Pengadaan / TTD Kontak / Pelaksanaan Keg. Pekerjaan / Keg. Pekerjaan Selesai / PHO) | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | NILAI KONTRAK (Rp) | PELAKSANA | REALISASI FISIK ( %)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Keg. Pekerjaan selesai | 155000000 | 154500000 | CV. SAHALA | 99.6774
2 | Betonisasi jln antar Desa Mulyorejo-Desa Raji (Dusun Lengkong) | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Rasionalisasi Anggaran | 50000000 | - | - | 0
3 | Betonisasi jln Desa Bolo RT 03 RW 06 | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Keg. Pekerjaan selesai | 100000000 | 99650000 | CV. GARUDA KARYA | 99.65
4 | Betonisasi jln Desa Bolo Rt 02 Rw 08 | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Keg. Pekerjaan selesai | 100000000 | 99675000 | CV. GARUDA KARYA | 99.675
5 | Betonisasi jln Desa Kalikondang | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Keg. Pekerjaan selesai | 150000000 | 149500000 | CV. SAHALA | 99.6667
6 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Barang | Pengadaan Langsung | Perubahan | 13750000 | - |  | 43.64
7 | Pengadaan mebelair | Barang | Pengadaan Langsung | Keg. Pekerjaan selesai | 7200000 | - |  | 100
JUMLAH |  |  |  |  | 575950000
Demak, 11 Oktober 2016
CAMAT DEMAK
MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH.MM
PEMBINA TK I
NIP. 19690908 199603 1 007

## okt (2)
DATA PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2017
POSISI S.D. 31 OKTOBER 2017
OPD : KECAMATAN DEMAK
NO | NAMA PAKET KEGIATAN | JENIS PENGADAAN (Barang / Konstruksi / Konsultasi Jasa Lainnya) | METODE PENGADAAN (Dilelangkan / Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung / e-purchasing / swakelola) | TAHAPAN PENGADAAN (Proses Pengadaan / TTD Kontak / Pelaksanaan Keg. Pekerjaan / Keg. Pekerjaan Selesai / PHO) | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | NILAI KONTRAK (Rp) | PELAKSANA | REALISASI FISIK ( %)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Talud Jalan RT 02 RW 05 Desa Karangmlati Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 |  |  | 0
2 | Betonisasi Jalan Desa Bolo RT 03 RW 08 Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99650000 | CV. GARUDA KARYA | 99.65
3 | Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Dukuh Cangkring Desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. SAHALA | 99.6
4 | Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. HIDAYAH BARU | 99.6
5 | Betonisasi Jalan Platar Karangasem Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 | 149300000 | CV. LUHUR MUBAROK | 99.5333
6 | Talud Jalan RW 02 Desa Sedo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. GARUDA KARYA | 99.6
7 | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 50000000 | 49800000 | CV. SAHALA | 99.6
8 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Barang | e-purchasing | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Barang | Pengadaan Langsung | Sebagian Perubahan | 29000000 | - |  | 82.62
10 | Pengadaan mebelair | Barang | Pengadaan Langsung | Kegiatan selesai | 25000000 | - |  | 100
JUMLAH |  |  |  |  | 904000000 | 597550000
Demak, Nopember 2017
CAMAT DEMAK
MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH.MM
PEMBINA TK I
NIP. 19690908 199603 1 007

## okt
DATA PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2017
POSISI S.D. 31 OKTOBER 2017
OPD : KECAMATAN DEMAK
NO | NAMA PAKET KEGIATAN | JENIS PENGADAAN (Barang / Konstruksi / Konsultasi Jasa Lainnya) | METODE PENGADAAN (Dilelangkan / Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung / e-purchasing / swakelola) | TAHAPAN PENGADAAN (Proses Pengadaan / TTD Kontak / Pelaksanaan Keg. Pekerjaan / Keg. Pekerjaan Selesai / PHO) | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | NILAI KONTRAK (Rp) | PELAKSANA | REALISASI FISIK ( %)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Talud Jalan RT 02 RW 05 Desa Karangmlati Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 |  |  | 0
2 | Betonisasi Jalan Desa Bolo RT 03 RW 08 Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99650000 | CV. GARUDA KARYA | 99.65
3 | Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Dukuh Cangkring Desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. SAHALA | 99.6
4 | Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. HIDAYAH BARU | 99.6
5 | Betonisasi Jalan Platar Karangasem Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 150000000 | 149300000 | CV. LUHUR MUBAROK | 99.5333
6 | Talud Jalan RW 02 Desa Sedo Kecamatan Demak | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 100000000 | 99600000 | CV. GARUDA KARYA | 99.6
7 | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Konstruksi | Pengadaan Langsung | Proses Pengadaan | 50000000 | 49800000 | CV. SAHALA | 99.6
8 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Barang | e-purchasing | Proses Pengadaan | 100000000 |  |  | 0
9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Barang | Pengadaan Langsung | Sebagian Perubahan | 35100000 | - |  | 82.62
10 | Pengadaan mebelair | Barang | Pengadaan Langsung | Kegiatan selesai | 25000000 | - |  | 100
JUMLAH |  |  |  |  | 910100000 | 597550000
Demak, Nopember 2017
CAMAT DEMAK
MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH.MM
PEMBINA TK I
NIP. 19690908 199603 1 007