## Table 1
RENCANA KEGIATAN BAWASLU KAB. DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024
NO | NAMA KEGIATAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES | PESERTA | NARASUMBER | KET
1 | 5245.BAH.001.302.E).Penyusunan Buku Inovasi Penyelesaian Sengketa Proses | [12 empty] | 15 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | Pencetakan Buku 100 Eks
2 | 5245.BAH.001.302.F).Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengekta Antar Peserta Pemilu dengan Panwaslu Kecamatan dan Stakeholder | [12 empty] | 20 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | 1) Ada Transport 20 Orang 2) Peningkatan kualitas penyelesaian sengketa antar peserta pemilu 3) Januari hingga pekan pertama Pebruari | bar: JAN
3 | 5245.BKC.001.301.A).Sosialisasi Masyarakat Pinggiran/ Marginal di Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 1) Peserta 60 Orang 2) Panitia 10 Orang |  | 2 Kali ( Ada Transport 70 Orang) DILAKSANAKAN MASA KAMPANYE 1) 2) | bar: JAN to FEB
4 | 5245.BKC.001.301.B).Bawaslu Goes to School / Campus | [12 empty] | 60 Orang |  | 2 Kali ( Ada Transport 10 Orang) DILAKSANAKAN MASA KAMPANYE 1) 2) | bar: JAN to FEB
5 | 5245.BKC.001.303.A).Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Partisipatif | [12 empty] | 20 Orang |  | 2 Kali; Transport Luar 7 Orang (SETELAH PUNGUT HITUNG DAN REKAPITULASI) 1) 2) | bar: FEB to MAR
6 | 5245.BKC.001.304.A).Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 15 Orang | JAN DAN FEB | 2 Kali (AWAL FEB PALING LAMBAT H-7 ) 1) 2) | bar: JAN to FEB
7 | 5245.BKC.001.305.A).Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota) | [12 empty] | 30 Orang |  | Transport Pihak Luar 20 Orang (DILAKSANAKAN MASA KAMPANYE) | bar: JAN to FEB
8 | 6661.QIC.001.301. A).Rapat Pembahasan Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu | [12 empty] | 1) 25 Orang Rapat Persiapan 2) Halfday - Peserta 30 Orang - Panitia 10 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | 2 Kali 1) Rapat Persiapan 2) Paket Halfday | bar: APR
9 | 6661.QIC.001.302.A).Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu | [12 empty] | Paket Meeting 60 Orang 1) Peserta 50 Orang 2) 5 Orang Panitia | 2 Orang @ 2 Jam | Paket Fullday - Dilaksanakan Masa Kampanye Sosialisasi Perbawaslu yang penting - Bisa Mengundang Peserta Pemilu | bar: APR
10 | 6661.QIC.001.302.B).Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu | [12 empty] | 30 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | Digunakan Untuk Penyusunan DIM | bar: MEI
11 | 6661.QIC.001.303.A).Fasilitasi pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat | [12 empty] | 52 Orang 1) Peserta kec 3 x 14 2) Panitia 10 Orang | 2 Orang @ 2 Jam (ES III) | Paket Halfday | bar: MAR
12 | 6661.QIC.001.303.B).Koordinasi pembentukan pengawas Ad-hoc | [12 empty] | 52 Orang 1) Peserta kec 3 x 14 2) Panitia 10 Orang | 2 Orang @ 2 Jam (ES III) | 1) Rapat Biasa 2) Paket Halfday - M1-M3 | bar: JAN to FEB
13 | 6661.QIC.001.303.C).Bimtek pengelolaan administrasi kesekretariatan (Keuangan dan Kearsipan) | [12 empty] | 52 Orang 1) Peserta kec 3 x 14 2) Panitia 10 Orang | 2 Orang @ 2 Jam (ES III) | Paket Halfday 2 Kali 1) 2) | bar: JAN; APR
14 | 6661.QIC.001.303. D).Peningkatan Soliditas SDM Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 30 Orang | 3 Orang @ 2 Jam | Paket Fullboard (Dalam Kota) - Akhir Jan/Awal Feb | bar: MEI
15 | 6661.QIC.001.303.E).Peningkatan Kapasitas dan Soliditas Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan Pemilu/Pemilihan | [12 empty] | 62 Orang 1) Peserta 3 Orang x 14 Kec 2) Panitia 18 Orang | 2 Orang @ 2 Jam | Paket Fullboard (Dalam Kota) - Akhir Jan/Awal Feb - UH 60 Orang - UT 55 Orang | bar: APR
16 | 6661.QIC.001.303.F).Penerbitan Buku SDM Hasil Pengolahan Basis Data Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 di seluruh kab/kota se-Jawa Tengah | [12 empty] | 1) 20 Orang (Rapat Kantor) 2) 50 Orang (Launching Buku) | 1) Narsum: 2 Orang @ 2 Jam 2) Moderator: 1 Orang | 3 Kali (Setelah Pemilu) 1) Rapat kantor 2) Launching Buku
17 | 6661.QIC.001.303.G).Sosialisasi Keberadaan SDM Pengawas TPS pada Pemilu 2024 | [13 empty] | 1) Narsum : 1 Orang @ 1 Jam 2) Moderator : 1 Orang | 2 Radio | bar: FEB
18 | 6661.QIC.001.303.H).Rapat Evaluasi SDM Pengawas Pemilu 2024 Bersama Panwaslu Kecamatan | [12 empty] | 90 Orang 1) Peserta 70 Orang 2) Panitia 18 Orang | 2 Orang @ 2 Jam | Paket Fullboard Dalam Kota (Setelah pemilu Selesai) | bar: APR
19 | 6661.QIC.001.304.A).Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif | [12 empty] | 62 Orang 1) Peserta 50 Orang 2) Panitia 12 Orang | 1) Narasumber : 1 Orang @ 2 Jam 2) Moderator : 1 Orang | Paket Halfday - Dilaksanakan Masa Kampanye | bar: JAN
20 | 6661.QIC.001.305.A).Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu | [12 empty] | 25 Orang |  | 12 Kali | bar: JAN to MAR
21 | 6661.QIC.001.305.C).Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran | [12 empty] | 40 Orang |  | 3 Kali | bar: JAN to FEB
22 | 6661.QIC.001.308.A).Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam | [12 empty] | 52 Orang 1) Peserta kec 3 x 14 2) Panitia 10 Orang | 2 Orang @ 2 Jam | Paket Halfday - Memastikan Panwascam Paham Aturan - Bisa digunakan untuk simulasi pungut hitung | bar: JAN
23 | 6843.QIC.001.301.B).Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Masa Kampanye | [13 empty] | JAN DN AWAL FEB | 1) Iklan Media Radio/TV 20 Spot 2) Talkshow 1 Kali | bar: JAN to MAR
24 | 6843.QIC.001.301.E).Penerbitan Buletin | [12 empty] | 15 Orang (Rapat Penyusunan Buletin) |  | Setelah pemilu - Buletin 300 Eks
25 | 6843.QIC.001.301.F).Rakor Kehumasan dengan Panwascam dan Media | [12 empty] | 20 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | Transport Eksternal 5 Orang | bar: MAR
26 | 6843.QIC.001.302.A).Rapat Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye | [12 empty] | 25 Orang | bar: JAN
27 | 6843.QIC.001.302.C).Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dengan Stakeholder dan Peserta Pemilu | [12 empty] | 52 Orang 1) Peserta 50 Orang 2) Panitia 2 Orang | 1) Narasumber : 1 Orang @ 2 Jam 2) Moederator : 1 Orang | Paket Halfday | bar: JAN
28 | 6843.QIC.001.302.D).Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye | [12 empty] | 25 Orang |  | 2 Kali | bar: JAN
29 | 6843.QIC.001.302.E).Rapat Evaluasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye | [12 empty] | 25 Orang | MASA TENANG
30 | 6843.QIC.001.302.G).Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait | [12 empty] | 20 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | DIGUNAKAN MASA TENANG 1) UT Penertiban APK 10 Org x 10 2) UT Eksternal 10 Org 3) BBM Kendaraan 4) Sewa sarana | bar: JAN to FEB
31 | 6843.QIC.001.303.A).Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu | [12 empty] | 25 Orang |  | 5 Kali | bar: MAR
32 | 6845.QIC.001.301.B).Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan pemungutan dan penghitungan suara | [13 empty] | FEBRUARI STELAH 14 FEB | 1) Iklan Media Radio/TV 20 Spot 2) Talkshow 1 Kali | bar: JAN to FEB
33 | 6845.QIC.001.302.A).Rapat Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara | [12 empty] | 25 Orang | bar: FEB
34 | 6845.QIC.001.302.B).Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara dengan PANWASLU Kecamatan | [12 empty] | 25 Orang | bar: FEB
35 | 6845.QIC.001.302.C).Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Peserta Pemilu, Stakeholder dan Pemantau | [12 empty] | 57 Orang 1) Peserta 50 Orang 2) Panitia, Narsum, Moderator 7 Orang | 1) Narasumber : 1 Org @ 2 Jam 2) Moderator : 1 Org | Paket Halfday | bar: FEB
36 | 6845.QIC.001.302.E).Rapat Evaluasi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | [12 empty] | 25 Orang | bar: MAR
37 | 6845.QIC.001.303.A).Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | [12 empty] | 25 Orang |  | 4 Kali | bar: MAR
38 | 6848.QIC.001.301.B).Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Pengawasan Logistik | [13 empty] | AWAL FEB | 1) Iklan Media Radio/TV 20 Spot 2) Talkshow 1 Kali | bar: FEB
39 | 6848.QIC.001.302. A).Pengawasan Logistik Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 35 Orang 1) Peserta 25 Orang 2) Panitia 10 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | Paket Halfday | bar: FEB
40 | 6848.QIC.001.302.303.Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota) | [12 empty] | 25 Orang |  | 2 Kali | bar: FEB
41 | 6844.QIC.001.301.B).Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Masa Tenang | [14 empty] | 1) Iklan Media Radio/TV 20 Spot 2) Talkshow 1 Kali | bar: FEB to MAR
42 | 6844.QIC.001.302.A).Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Bawaslu Kab/Kota | [12 empty] | 25 Orang
43 | 6844.QIC.001.302.B).Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Peserta Pemilu dan Stakeholder | [12 empty] | 65 Orang 1) UT 57 tetapi UH 65 Org | 1) Narasumber : 1 Org @ 2 Jam 2) Moderator : 1 Org | Paket Halfday - Dilaksanakan Sebelum Masa Tenang | bar: FEB
44 | 6844.QIC.001.302.C).Apel Siaga Tahapan Pengawasan Pemilu 2024 | [12 empty] | 341 Orang 1) Eksternal 30 Org 2) Internal 20 Org 3) Panwascam 42 Org 4) PKD 249 Org | 1) Narasumber : 2 Org @ 2 Jam 2) Moderator : 1 Org | Ada Transport - Tempat Strategis - Meriah - Minggu terakhir masa kampanye - Narsum (KPU/Pegiat Pemilu/Akademisi/Budaya wan) | bar: FEB
45 | 6844.QIC.001.303.A).Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Masa Tenang | [12 empty] | 25 Orang | bar: FEB
46 | 6846.QIC.001.301.B).Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Penetapan Hasil Pemilu | [14 empty] | 1) Iklan Media Radio/TV 20 Spot 2) Talkshow 1 Kali | bar: MAR
47 | 6846.QIC.001.302. A).Pengawasan Penetapan Hasil Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 40 Orang 1) Peserta 30 Org 2) Panitia 10 Org | 1 Orang @ 2 Jam | Paket Halfday | bar: MAR
48 | 6846.QIC.001.303.A).Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu | [12 empty] | 25 Orang
49 | 6846.QIC.001.304.A).Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | [12 empty] | 40 Orang |  | 2 Kali
50 | 6847.QIC.001.301.B).Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota) | [14 empty] | 1 Kali radio
51 | 6847.QIC.002.301.B).Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD | [14 empty] | 1 Kali radio
52 | 4355.EBD.961.301. A).Rapat Koordinasi Reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi | [12 empty] | 20 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | bar: MEI
53 | 4356.EBA.963.301.A).Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 15 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | 1) Pencetakan Buku PPID 10 EKS | bar: JUN
54 | 6849.EBD.952.301. A).Rapat Pembahasan Anggaran APBN | [12 empty] | 25 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | bar: MEI
55 | 6849.EBD.955.301. A).Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 20 Orang | bar: MEI
56 | 6849.EBD.974.301.A).Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 17 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | bar: MEI
57 | 6850.EBA.957.301.A).Rapat pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 30 Orang | 1 Orang @ 2 Jam
58 | 6850.EBA.957.302.A).Rapat Identifikasi Permasalahan Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu | [12 empty] | 20 Orang | 1 Orang @ 2 Jam
59 | 6850.EBA.962.301. A).Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 20 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | bar: MEI
60 | 6850.EBC.954.301. A).Peningkatan Kapasitas dan SDM Bawaslu Kabupaten/Kota | [12 empty] | 20 Orang | 1 Orang @ 2 Jam | bar: APR
61 | 6850.EBC.954.301.B).Pembinaan Kode Etik bagi Pengawas Ad-hoc | [12 empty] | 20 Orang | bar: JAN

## Table 2
KEGIATAN M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEGIATAN M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEGIATAN M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEGIATAN M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUMLAH RENCANA KEGIATAN SEBULAN
REALISASI KEGIATAN
Keterangan:
1. M1 = Minggu Ke-1
2. M2 = Minggu Ke-2
3. M3 = Minggu Ke-3
4. M4 = Minggu Ke-4
5. Warna Merah kolom NO : Kegiatan sudah dilaksanakan